## Sheet1
| 内容 | 参照策划案 | 时间节点 | 前端 | 后端
第一个版本 | 1：提供简单的登录功能，后端数据库初始测试账号 | 1.主界面策划案 2.商品详情策划案 3.竞拍规则 4.后台需求中的商品管理 |  | 陈飞 | 赵森森
| 2：提供商品列表请求接口,包括（热拍、秒拍、最新成交、） |  |  | 陈飞 | 赵森森
18工作日 | 3：提供商品的添加、删除、修改（后台商品策划案） |  |  |  | 赵森森
| 4：竞拍完整逻辑流程（包括结束后 重新开始 每期记录） |  |  |  | 赵森森
| 5：优先主界面和竞拍相关界面、其他的持续推进 |  |  | 陈飞
6：消息功能
7：接入facebook 登录、分享
第二个版本 | 1：个人中心、注册登录流程 | 1.个人中心策划案 |  | 陈飞 | 赵森森
12工作日 | 2：拍卖头条 | 2.主界面策划案 |  | 陈飞 | 赵森森
| 5：前端要完成所有UI布局（包括 新手指南 帮助中心 语言包逻辑） |  |  | 陈飞
| 6：前端接入Appsflyer |  |  | 陈飞
| 7：压力测试（用阿里云的压力测试服务） |  |  |  | 赵森森
第三版本 | 1：机器人 | 1.机器人策划案 |  |  | 赵森森
| 2：充值功能 | 2.充值策划案 |  | 陈飞 | 赵森森
15工作日 | 3：包赔功能 | 3.包赔策划案 |  | 陈飞 | 赵森森
| 4：后台管理功能（完整功能） | 4.后台需求策划案 |  |  | 赵森森
| 5：接入talkingdata 数据打点 |  |  | 陈飞 | 赵森森

## 第一版---后端及架构描述
1：提供简单的登录功能，后端数据库初始测试账号 | 18工作日
2：提供商品列表请求接口,包括（热拍、秒拍、最新成交、）
3：提供商品的添加、删除、修改（后台商品策划案）
4：竞拍完整逻辑流程（包括结束后 重新开始 每期记录）
5：优先主界面和竞拍相关界面、其他的持续推进
1.主界面策划案 2.商品详情策划案 3.竞拍规则 4.后台需求中的商品管理
主要工作内容列举： | 后续改进方向
1.数据库基本设计，主要包括用户库、商品库、订单库、交易记录库。重点在于设计和构思。（重点是商品表、SKU、SPU等经典电商数据库设计。） | 商品多样化，自动化SKU，商品标签、属性与分类等
2.底层架构设计，即从数据库层 <==> dapper <==> Webapi <==> 前端。 这一条线上整个流程的通畅。 | 集群，伸缩，一切请求中的安全性问题
3.到这里才开始真正的业务功能。
3.1 商品的增删改查统计等管理，包括商品图。 | 进销存系统，规模扩大后可独立成为ERP系统。
3.2 竞拍的完整逻辑流程。（难点是消息如何推送到Andriod客户端、重点是竞拍流程本身） | 竞拍业务细化和体验优化
3.3 所有参与竞拍结果的记录 | 数据记录，数据挖掘