## Sheet1
模块 | 策划 | 美术 | 程序（前端） | 程序（后端） | 时间节点
登录 |  |  | 黄宣峰 | 袁壮壮 | 6.30
数据库设计（用户和资源） |  |  |  | 袁壮壮 | 6.30
首页 |  |  | 黄宣峰 |  | 6.30
通告 |  |  |  | 袁壮壮 | 7.3
分享 （资源暂时以一个通用压缩包，提供上传测试接口，前期开发阶段资源暂时以内网WEB形式上传下载） |  |  | 李润发 | 袁壮壮 | 7.8
UI、消息交互设计 |  |  | 汪明 |  | 6.29