## 7月底版本需求
优先级 | 类别编号 | 项目内容 | 相关资源 | 描述 | 类别 | 负责人 | 完成时间
| 1 | 角色Avatar |  | 实现角色的基本换装、显示等功能 | 程序实现 | 黄宣峰（ 田格宇） | 7月22日（程序完成最迟时间，优先讨论制作规则和流程）
| 1 |  | 角色Avatar部件需求 | 1、角色相关结构 2、命名规则 3、游戏中装备显示规则 | 策划需求 | 李俊 | 2017-07-06
| 1 |  | 角色Avatar美术资源需求 | 1、角色各部件需求若干 | 策划需求 | 李俊 | 2017-07-07
| 1 |  | 社交模块Avatar功能 | 1、在社交模块，用户更换Avatar的相关功能、UI设计。 | 策划需求 | 李俊 | 2017-07-10
| 1 |  | Avatar相关美术资源 |  | 美术资源 | 张俊东 | 2017-07-11
| 2 | 角色动作库 |  | 所有的人类2足角色都使用同一套动作库 美术只需要将新动作添加或者替换进动作库 程序调用动作即可 | 程序实现 | 黄宣峰 （熊杰 田格宇） | 7月22日（程序完成最迟时间，优先讨论制作规则和流程）
| 2 |  | 动作库流程相关需求 | 1、美术提交动作流程 2、命名规则 3、程序调用动作的流程 | 策划需求 | 李俊 | 2017-07-06
| 2 |  | 基本动作需求 | 1、2足角色动作资源需求 2、分男、女 3、满足战斗、日常行为相关的需求 （特别是战斗方面的动作要求，要仔细研究参考产品，需要非常清晰的需求） | 策划需求 | 李俊 | 2017-07-06
| 2 |  | 2足角色动作资源 |  | 美术资源 | 张俊东 | 2017-07-12
| 3 | 游戏操作 |  | 1、实现战斗、挖掘、建筑相关操作。 2、战斗时不同类型武器的操作。 | 程序实现 | 熊杰 | 2017-07-22
| 3 |  | 角色的操作 | 1、战斗、挖掘、建筑的操作需求。 2、不同武器的操作需求。 | 策划需求 | 杨皓焜 | 2017-07-08
| 3 |  | 挖掘系统设计 | 1、游戏的挖掘和《我的世界》不同，需要一个固定的挖掘强类似《创世纪》、《星界边境》 2、相关美术需求 | 策划需求 | 胡寅 | 2017-07-07
| 3 |  | 游戏主界面设计 | 1、参考《宝藏世界》 2、流出技能按钮的空间 | 策划需求 | 杨皓焜 | 2017-07-13
| 3 |  | 美术资源 | 1、游戏主界面、挖掘相关UI 2、挖掘枪模型 3、挖掘动作及相关特效 | 美术资源 | 张俊东、丁唯、张天仪 | 2017-07-12
| 4 | 基础战斗 |  | 1、实现3类武器的基本战斗效果 2、实现每类若干武器的表现 | 程序实现 | 熊杰 | 2017-07-15
| 4 |  | 基础战斗设计 | 1、3类武器的属性、攻击方式等 2、相关公式 | 策划需求 | 杨皓焜 | 2017-07-06
| 4 |  | 武器设计需求 | 1、每类武器设计若干 2、基本数值、攻击方式、模型及特效需求 3、配置表相关，方便以后策划自己定义 | 策划需求 | 杨皓焜 | 2017-07-11
| 4 |  | 美术资源 | 1、武器模型 2、相关特效 | 美术资源 | 张俊东、丁唯 | 2017-07-15
| 5 | 生物相关功能 |  | 1、生物的寻路 2、基础生物的行为、战斗（熊杰）等 3、实现若干生物 | 程序实现 | 田格宇 | 2017-07-15
| 5 |  | 生物基础设计 | 1、生物的基础属性 2、生物 | 策划需求 | 胡寅 | 2017-07-07
| 5 |  | 生物具体内容设计 | 1、设计若干生物，友好、中立、敌对各几个。 2、和程序沟通，如果来得及就水生、飞行也设计，来不及就只设计陆地。 3、设计其行为特征、战斗方式（不设计技能） 4、确定其外形需求、动作需求、特效需求 | 策划需求 | 胡寅 | 7月12日（完成一些就提交一些需求，和程序美术一起讨论，不要全部弄完再一次提交）（具体数量根据开发进度酌情调整）
| 5 |  | 美术资源 | 1、生物的模型、动作、特效 | 美术资源 | 张俊东、丁唯 | 2017-07-18
| 6 | 地形生态相关 |  | 1、地形生态的实现 2、基于生态的生物生成和消失？ | 程序实现 | 田格宇 | 2017-07-18
| 6 |  | 生物的生成和消失规则 | 1、生物的 | 策划需求 | 胡寅 | 2017-07-08
| 7 | 基础方块 |  | 1、标准类方块（可实现配置） 2、一些特殊功能的方块 | 程序实现 | 郭警 | 2017-07-15
| 7 |  | 基础方块需求 | 1、基础方块需求 | 程序实现 | 胡寅 | 2017-07-06
| 7 |  | 方块贴图 |  | 美术资源 | 张天仪 | 2017-07-12
| 8 | 社交模块 |  | 1、实现地图的上传、下载。（8月份开始处理） 2、用户登陆（暂时就是内部账号） 3、用户信息及相关数据 比如Avatar 4、用户间的留言和评价 | 程序实现 | 李润发、袁壮壮 | 7月8日（程序功能联调完成，不包括换UI）
| 8 |  | 社交模块策划案 | 经济系统、用户自创特色图标功能，留在下一个阶段完成。 | 策划需求 | 杨皓焜 | 已完成
| 8 |  | 美术资源 | 确定基本ui框架不做大规模改动后，重新制作ui提交 | 美术资源 | 张天仪 | 2017-07-18