## Sheet1
5月目标 |  | 完成时间 |  | 进度
海盗主题玩法（9线）
主界面布局及功能
好友系统
游戏玩法界面玩家交互功能
等级系统
个人中心系统
奖励系统
每日登录奖励系统
累计奖励系统
新手阶段特殊规则系统
音效和特效等功能
设置系统
777主题玩法（1线）
龙主题玩法（25线）
商城系统
注：1.每个星期一个版本 2.按照表中的顺序依次往下做（如需修改优先级，提前商量）
程序 | 功能描述 | 后端完成时间 | 后端进度（1:完成;0:为完成;空白与后端无关） | 前端完成时间 | 前端进度
海盗主题玩法（9线） | 1.界面布局和转动功能 |  |  | 5月2日—5月4日
| 2.配置表的正常读取 |  | 1
3.帮助按钮功能（退出功能和玩法帮助界面显示）
4.中奖时动画效果（图标放大缩小）
5.进入游戏时，转动框从上到小伸出来动画
6.中大奖后出现BIG WIN的文字动画（当获得的奖励为投入的值4倍及以上时）
7.按住开始按钮自动转动功能
| 8.聊天系统 | 5.5 | 1
9.呼出商城界面
10.调节下注值的大小
| 11.JackPOT奖池功能 | 5.5 | 1
12.每次转动时经验值小圆点飞向经验条动画
13.中奖图标用正方形框框中显示动画
14.测试中奖概率曲线示意图
| 15.特殊奖励玩法 |  | 1 |  | 1
主界面布局及功能 | 1.主界面布局 |  |  | 2017-05-05
2.点击主题按钮进入游戏
3.其他功能按钮点击功能等相应功能完成再加
777主题玩法（1线） | 1.游戏UI界面 |  |  | 5月6日—5月8日
| 2.游戏玩法功能 | 5.6-5.8 | 1
| 3.其他功能和海盗主题玩法一样 |  | 1
龙主题玩法（25线） | 1.游戏UI界面 |  |  | 5月9日—5月11日
| 2.游戏特殊玩法 | 5月9日—5月11日 | 1
| 3.其他功能和海盗主题玩法一样 |  | 1
好友系统 | 1.好友界面UI布局 |  |  | 2017-05-15
| 2.显示在线好友和离线好友 |  | 1
| 3.添加好友功能 |  | 1
| 4.显示在线玩家信息 |  | 1
5.点击在线好友图像能查看好友资料
6.点击离线好友图像能删除好友
7.好友和陌生人个人信息界面
游戏玩法界面玩家交互功能 | 1.显示房间内其他的玩家图像 | 5.12 | 1 | 5月12日—5月13日
| 2.邀请好友功能 |  | 1
| 3.对房间内玩家点赞 |  | 1
4.查看房间内玩家的个人信息
5.添加当前房间内的玩家为好友
| 6.给房间内的玩家赠送礼物（后台生成礼物列表） | 5.13 | 0
| 7.房间内某个玩家中大奖时，会在头像上播放闪光特效(后台处理通知同房间其他玩家) | 5.13 | 0
等级系统 | 1.等级配置表 |  | 1 | 2017-05-16
| 2.投入的金币值即为经验值 |  | 1
| 3.等级奖励转盘 |  | 1
| 4.等级解锁主题场次 |  | 1
个人中心系统 | 1.界面UI布局 |  |  | 5月17日-5月18日
| 2.显示玩家的记录 |  | 1
| 3.显示玩家收到的礼物 |  | 1
4.连接FACEBOOK
| 5.修改名字和更换玩家头像（默认头像方式） | 5.13 | 0
奖励系统 | 1.游戏UI界面 |  |  | 2017-05-19
| 2.奖励功能 |  | 1
每日登录奖励系统 | 1.游戏UI界面 |  |  | 2017-05-19
| 2.转盘奖励系统 |  | 1
| 3.额外奖励连续登录奖励和在线好友奖励 |  | 1
累计奖励系统 | 1.界面UI |  |  | 2017-05-20
| 2.功能 |  | 1
新手阶段特殊规则系统 | 1.功能 | 5.15-5.17 | 0
音效和特效等功能 | 1.添加相关资源 |  |  | 5月22日—5月23日
设置系统 | 1.界面UI |  |  | 2017-05-24
2.背景音乐、音效的开启和关闭
3.连接FACEBOOK入口
2017-05-25
商城系统 | 1.游戏UI界面
| 2.游戏购买功能（前后端流程） | 5.18 | 0
16
美术工作 | 描述 | 完成时间
海盗主题玩法（9线） | 1.界面UI （背景图和转动界面分开提）
2.10个游戏图标
3.菜单下拉列表
4.修改下注值窗口界面
5.白色的线条，像素高点，保证拉伸后不变形
6.特殊玩法卷轴图片及相关资源
7.显示特殊奖励数字窗口
8.美术字体 BIG WIN
9.美术字体0—9
10.小粒子图片，用于表示经验值
11.头像框大小的闪光特效
12.游戏框大小的闪光特效
主界面UI
好友系统 | 1.好友界面UI
2.玩家图像，提供2张
游戏玩法界面玩家交互功能 | 1.下拉菜单
2.查看玩家信息界面
3.邀请好友界面
4.礼物界面
5.礼物图标 20种
等级系统 | 1.等级经验条（显示在图像上方）
2.等级奖励转盘
个人中心系统 | 1.界面UI
2.编辑资料窗口界面
奖励系统 | 1.界面UI
每日登录奖励系统 | 1.转盘奖励界面UI
2.领取奖励界面UI
累计奖励系统 | 1.游戏玩法界面UI显示
设置系统 | 1.界面UI
777主题玩法（1线） | 1.界面UI （背景图和转动界面分开提）
2.9种图标
3.中奖界面
4. 4种中大奖美术字体
龙主题玩法（25线） | 1.界面UI （背景图和转动界面分开提）
2.10种元素图标
3.美术字体 MINI JACKPOT
魔幻主题玩法（9线） | 1.界面UI （背景图和转动界面分开提） | 不包含在5月的计划中
2.10种元素图标
3.BONUS和 BIG WIN美术字体
4.抽奖转盘
5.中奖金币界面
复古主题玩法 | 1.界面UI （背景图和转动界面分开提）
2.10种元素图标
3.特殊玩法界面
4.油画图片
5.骷髅头图标
6.奖励显示窗口
商城界面 | 1.界面UI
加载界面 | 1.背景图
2.进度条
3.游戏LOGO名字
游戏ICON图标
增加界面 | 待定，可能后续增加需求
策划工作 | 描述 |  |  | 进度
音效和特效的准备 | 特效不一定能找到合适的
游戏名字 | 暂定 JACKPOT CASINO
主题玩法概率的调整
相关配置表的配置
系统所有数值的规划 | 1.前期赠送金币数量
2.每日登陆奖励，转盘数值
3.商城金币数值
4.每隔一定时间金币奖励
5.等级经验值
6.主题每个图标中奖赔率
7.每个主题的投注值
8.每个主题的特殊奖励数值
9.购买礼物的金币值
10.累计奖励的数值
11.等级金币奖励
体验调整 | 1.多用几台手机同时运行游戏，看每个号的结果
2.参考较好的游戏，作出相应的调整
3.参考较差的游戏，避免出现同样问题
一些策划案的修改 | 1.和程序讨论后作出细微的调整
新增策划案 | 1.增加一些细节的表现
2.一些体验上的修改
3.遗漏的功能的补充
和程序沟通相关功能
重点难点 | 解决途径
游戏的数值 | 1.参考casino游戏
2.网上找一些数值设计相关的内容
3.找相关的人员询问一下
游戏的体验 | 1.多体验别的游戏，进行调整
2.找公司的人和一些喜欢老虎机的玩家体验
程序进度可能不是很快 | 1.加班
2.增加人手
FACEBOOK的登录相关 | 1.看KTPlay是否能满足国外玩家facebook相关的功能
商城支付功能 | 1.苹果的支付流程需要明哥来解决