## 7月底版本需求
优先级 | 类别编号 | 项目内容 | 相关资源 | 描述 | 类别 | 负责人 | 完成时间 | 备注
| 1 | 角色Avatar |  | 实现角色的基本换装、显示等功能 | 程序实现 | 黄宣峰（ 田格宇） | 2017-07-18
| 1 |  | 换装动作 |  | 美术资源 | 张俊东 | ？？ | 新增
| 3 | 游戏操作 |  | 1、实现战斗、挖掘、建筑相关操作。 2、战斗时不同类型武器的操作。 | 程序实现 | 熊杰 | 2017-07-22
| 3 |  | 主界面UI | 1、主界面UI | 美术资源 | 张天仪 | 2017-07-15
| 3 | 游戏主界面 |  | 游戏主界面 | 程序实现 | 郭警（和熊杰对接） | 2017-07-17
| 4 |  | 技能设计 | 1、技能底层规则 2、技能配置规则 | 策划需求 | 杨皓焜 | 2017-07-18
| 4 |  | 具体技能设计 | 1、具体的技能设计（具体的内容和数量，到时候沟通确定） 2、相关美术需求 考虑和生物设计匹配 | 策划需求 | 杨皓焜 | 2017-07-21
| 4 |  | 特效 | 技能相关特效 | 美术资源 | 丁唯 | ？？？ | 新增，完成最近的需求后，根据新的策划需求，确定完成时间。
| 4 |  | 装备设计 | 1、装备系统基本规则 2、配置规则 | 策划需求 | 李俊 | 2017-07-15 | 延后（还需要调整）
| 4 |  | 装备内容设计 | 1、具体装备设计（从初级到高级，设计一定数量，具体的数量设计前沟通一下） 2、相关美术需求 注意考虑和生物设计的匹配 | 策划需求 | 李俊 | 2017-07-18
| 5 | 生物相关功能 |  | 1、生物的寻路 2、基础生物的行为、战斗（熊杰）等 3、实现若干生物 | 程序实现 | 田格宇 | ？？？ | 延后
| 5 |  | 美术资源 | 1、生物的模型、动作、特效 | 美术资源 | 张俊东、丁唯 | 2017-07-18
| 5 |  | 生物设计第2批 | 1、新一批20个生物（含2到3boss） 2、含有明确的技能设计 技能部分和杨皓焜多沟通 | 策划需求 | 胡寅 | 2017-07-19
| 5 |  | 模型、动作、特效 | 1、新一批20个生物（含2到3boss） 的模型、动作、特效 | 美术资源 | 张俊东、丁唯 | ？？？ | 新增，在完成第一批后，根据策划需求，确定这一批的完成时间。
| 6 | 地形生态相关 |  | 1、地形生态的实现 2、基于生态的生物生成和消失？ | 程序实现 | 田格宇 | 2017-07-18
| 7 | 基础方块 |  | 1、标准类方块（可实现配置） 2、一些特殊功能的方块 | 程序实现 | 郭警 | 2017-07-15
| 8 |  | 美术资源 | 确定基本ui框架不做大规模改动后，重新制作ui提交 | 美术资源 | 张天仪 | 2017-07-18
| 8 | 社交模块好友系统 |  |  | 程序实现 | 李润发 袁壮壮 | ？？？ | 新增（需要确定时间）
| 8 | 社交模块联机、游戏进入 |  | 1：游戏进入设置和联机规则（暂不做联机逻辑，到创建房间那即止） | 程序实现 | 李润发 袁壮壮 | 2017-07-22
| 8 | 社交模块个人信息 |  | 个人信息 | 程序实现 | 李润发 袁壮壮 | 2017-07-18